УТВЕРЖДАЮ

Директор ОУ

____Л.А.Кулешова

Дорожная карта  по формированию необходимых условий реализации

основной образовательной программы начального общего образования

| Направление мероприятий | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативное обеспечение введения ФГОС | 1. Наличие решения органа государственно-общественного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении в образовательном учреждении ФГОС НОО | Март 2011 | Директор школы |
|  | 2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения | Май-август 2011 | Директор школы |
|  | 3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы образовательного учреждения | Апрель-август 2011 | Евтеева Л.В заместитель директораУВР |
|  | 4. Утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения | Август 2011 | Директор школы |
|  | 5.Разработка договора с родителями | Апрель-август 2011 | Бобкова С.В. Зам директора по ВР |
|  | 6. Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС НОО и тарифно-квалификационными характеристиками | Апрель-август 2011 | Директор школы |
|  | 7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО | Апрель 2011 | Директор школы |
|  | 8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО | Март 2011 | Биркалова Н.Ф зав.библиотечным фондом |
|  | 9. Разработка: - учебного плана; - рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; - годового календарного учебного графика; | Апрель-август 2011 | Директор школы, заместители директора по УВР и ВР |
|  | - положений о внеурочной деятельности обучающихся; - положения о системе оценивания; - положение о промежуточной и текущей успеваемости; - положение о проектной деятельности; - положение о внутришкольном мониторинге; - положение о Портфолио обучающихся; - положение о рабочей программе педагогов. | Май-август 2011 | Директор школы, заместители директора по УВР и ВР |
| II. Финансовое обеспечение введения ФГОС | 1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования | Май 2011 | Директор школы |
|  | 2. Внесение изменений в локальные акты школы, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | Август-сентябрь 2011 | Директор школы |
|  | 3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Сентябрь 2011 | Директор школы |
| III. Организа-ционное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
|  | 1. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | Май – август 2011 | Евтеева Л.В зам директора по УВР |
|  | 2. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности | Март 2011 | Бобкова С.В. Зам директора по ВР |
| IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС | 1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования | Март 2011 | Директор школы |
|  | 2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС | Март 2011 | Евтеева Л.В зам директора по УВР |
|  | 3. Разработка плана методической работы школы | Март- август 2011 | Евтеева Л.В зам директора по УВР |
| V. Информационное обеспечение введения ФГОС | 1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования | В течение года | Лазарев Н.Н. оператор сайта |
|  | 2. Проведение родительского собрания на базе 1 класса | Апрель 2011 | заместители директора по УВР и ВР |
|  | 3. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС | Май 2011 | Евтеева Л.В. Зам директора по УВР |
| VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС | 1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования | Март 2011 | Директор школы |
|  | 2. Составление плана-графика по оснащению материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС | Март 2011 | Директор школы |
|  | 3.Составление плана-графика по приведению школы нормам санитарно-гигиенических требованиям ФГОСа | Март 2011 | Директор школы |
|  | 4. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС | В течении года | Лазарев Н.Н. оператор сайта |
|  | 5. Оборудование информационно-библиотечного центра | В течении года | Биркалова Н.Ф зав.библиотечным фондом |