План работы

муниципального  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Таловка Калининского района   Саратовской области» в рамках пилотного режима подготовки к введению  ФГОС ООО

| Мероприятие |  | Сроки |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные | Продукт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь |  |  |  |
|  | 1. Мониторинг информированности участников образовательного процесса о структуре и содержании ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга информированности участников образовательного процесса о структуре и содержании ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | зам.дир по УВР | Результат мониторинга |
|  | 2. Информационно-просветительская работа с педагогами и родителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Размещение на школьном сайте нормативно-правовой документации и рекомендаций по переходу на ФГОС ООО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отв. За школьный сайт | Нормативно-правовые документы |
| 2.2. Создание рабочей группы по вопросам введения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ОУ | Приказ о создании рабочей группы |
| 2.3. Знакомство с ФГОС и примерными образовательными программами основного общего образования на предметных ШМО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители ШМО | мониторинг ресурсного обеспечения, сравнительная таблица |
| 2.4. Нормативно-правовое регулирование взаимоотношений с педагогами и родителями по переходу ОУ на ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ОУ | Приказы, локальные акты, договор |
| 2.5. Педагогический совет МОУ СОШ№ по теме: «Первые итоги введения ФГОС НОО. Проблемы и достижения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор школы | Решение ПС |
| 2.6. Общешкольное родительское собрание для выпускников 4 классов «Подготовка к введению и переходу на ФГОС ООО». |  |  |  |  |  |  |  |  |  | зам.дир по ВР | Модель выпускника 2 ступени обучения. |
|  | 3. Повышение квалификации педагогов в соответствии с ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Составление заявок на прохождение курсов для подготовки педагогов по переходу на ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | зам.дир по УВР | Заявка |
| 3.2. Размещение на школьном сайте методических рекомендаций по переходу на ФГОС ООО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за школьный сайт | Презентации, конспекты уроков, разработки классных часов, родительских собраний и др. |
| 3.3. Организация обратной связи на школьном сайте по проблемным вопросам введения ФГОС ООО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за школьный сайт | База данных вопросов и ответов |
|  | 4. Разработка методического обеспечения преподавания учебных предметов в соответствии с ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Разработка ОП ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | зам.дир по УВР | ОП ООО |
|  | 5. Обеспечение преемственности при переходе обучающихся из начальной школы в основную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Взаимопосещение уроков учителями начальной и основной школы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | зам.дир по УВР | Планы-конспекты уроков, алгоритмы работы, шаблоны |
| 5.3. Проведение методических объединений предметных ШМО по вопросам преемственности при переходе обучающихся из начальной школы в основную. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители ШМО | Модель выпускника 2 ступени обучения. |
|  | 6. Проведение ресурсного обеспечения образовательного процесса в ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка инструментария для проведения сравнительного анализа ресурсного обеспечения образовательного процесса в ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор школы |  |
| организационное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица |
| материально- техническое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица |
| кадровое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица |
| методическое (УМК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица |
|  | 7. Организационно-методическое обеспечение реализации неаудиторной занятости обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Мониторинг потребностей и возможностей в организации неаудиторной занятости обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зам.дир. по ВР |  |
| 7.2. Определение потребностей родителей в предоставлении дополнительного образования обучающимся |  |  |  |  |  |  |  |  |  | зам.дир по ВР | Результаты опроса |
| 7.3. Составление перечня возможных дополнительных образовательных услуг ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | зам.дир по ВР | Перечень предоставляемых услуг |
| 7.5. Составление плана неаудиторной занятости обучающихся 5 классов на 2012-2013 учебный год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | зам.дир по ВР | План- сетка неаудиторной занятости обучающихся 5 классов на 2012-2013 уч. г. |